## Arkusz1
Tabela analizy ryzyka
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Niewykonanie projektu na czas | 12 | 3 | 36 | Ustawienie przypomnienia 4 dni przed ostatecznym terminem | 12 | 1 | 12
1.2 | Znalezione błędy nie zostaną usunięte na czas | 10 | 2 | 16 | Ustawienie przypomnienia 5 dni przed ostatecznym terminem | 10 | 1 | 10
2 | Ryzyko funkcjonalne