## Arkusz1
Błędy | [17 empty] | Atrybuty | Priorytet | Waga | Status
Lp. | Status | Waga | Priorytet | Przypisany do | Ocena błędu | Komentarz programistów | Czy można reprodukować? | Znaleziony przez | Nazwa zbioru Test Case'ów | Data znalezienia | Znaleziony w wersji | Będzie zamknięty w wersji | Planoway czas usunięcia | Faktyczny czas usunięcia | Data zamknięcia błędu | Podsystem, którego dot. | Załączniki | Status | Niski (low) | Modyfkacja | Nowy
[18 empty] | Waga | Średni (medium) | Niski | Otwarty
1 | Zamknięty | Krytyczny | Pilny (urgent) | Maciej Chopcian | Niepoprawne hasło dostępu do bazy | brak | Tak | Maciej Chopcian |  | 2022-06-21 | v. 2022.06.21 | v. 2022.06.22 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 |  |  | Priorytet | Wysoki (high) | Średni | Do wyjaśnienia
2 | Zamknięty | Niski | Średni (medium) | Maciej Chopcian | Błędne bazwy okien | brak | Tak | Maciej Chopcian |  | 2022-06-22 | v. 2022.06.21 | v. 2022.06.22 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 |  |  |  | Pilny (urgent) | Wysoki | Odrzucony
3 | [19 empty] | Krytyczny | Przydzielony
4 | [20 empty] | Usunięty
5 | [20 empty] | Ponownie Otwarty
6 | [20 empty] | Zamknięty
7
8
9
10